## Slide 1: MATSE-SE Projekt: Kanban-Tafel
Rotau

## Slide 2
Agenda
Meilensteine
2
4
Probleme und Lösungen
3
7
Rollenverteilung
1
2

## Slide 3: Rollenverteilung
Leitung: Christian Hopp
GIT-Hub: Nicolas Diehl
GUI: Bernhard Langmann, Andreas Klamm, Charles Anthony
Server-Client: Nicolas Diehl, Eric Kamer
Klassen:
  Projekt: André Adolf, Steffen Aland
  Task: Sebastian Gimkewicz, Thomas Bartscht
  LDAP/ User: Florian Braun, Deniz Hug
Präsentation: Eric Kamer

## Slide 4
Agenda
Rollenverteilung
1
2
SOLL
2.1
IST
2.2
Probleme und Lösungen
3
7
Meilensteine
2
4

## Slide 5: Meilensteine - SOLL
Woche 1: erster Use Case ausführbar:
  Login, Projekt erstellen und 1. Task einfügen (Offline)
Woche 2: Weiteres Use Case
Woche 3: Server läuft, LDAP
Woche 4: Abgabe fertiger Software!

## Slide 6: Meilensteine - IST
Woche 1: GUI-Entwurf fertig (noch nicht Ausführbar)
Woche 2: Alle Klassen fertig
Woche 3: Server-Client-Verbindung vorhanden, LDAP-Verbindung vorhanden
Woche 4: Login via LDAP funktioniert -> Projektübersicht öffnet sich

## Slide 7
Agenda
Rollenverteilung
1
2
Meilensteine
2
4
Klassen
3.1
LDAP / User-Klasse
3.2
GUI
3.3
Server-Client-Kommunikation
3.4
Logik
3.5
Probleme und Lösungen
3
7

## Slide 8: Probleme und Lösungen Klassen
Probleme:
  Klärung wie die Klassen auszusehen haben, was wird benötigt?
  Was akzeptiert die GUI?
  Die Übergabe der Arraylist in Observabel List
Lösungen:
  Einigung auf Getter und Setter in Interfaces
  GUI Observable List übergeben werden
  Es wurde nur eine Kopie der Arraylist übergeben

## Slide 9: Probleme und Lösungen LDAP / User-Klasse
Probleme:
  SSL-Zertifikat für das LDAP als vertrauenswürdig zu bekommen
  Probleme den „richtigen“ Ansprechpartner in der Schule zu finden
  Viel „Try and error“, dadurch ging viel Zeit verloren
Lösung:
  Erstellen eines Dummy-Trustmanagers, der alle Zertifikate akzeptiert

## Slide 10: Probleme und Lösungen GUI
Probleme:
  Große Abhängigkeit von anderen Faktoren (Server-Client-Verbindung, etc.)
  Testen nicht möglich da zu viel aussteht
  Unklarheiten in Zuständigkeiten
    Was bekommen wir, was wird gebraucht???
  Daraus folgt: Zeitdruck am Ende!

## Slide 11: Probleme und Lösungen Server-Client-Verbindung
Probleme:
  Unwissenheit wie die Verbindung mit Socket aufgebaut werden soll
  Wie funktioniert Multithreading?
  Probleme beim Aufbau einer Verbindung zu einem externen Server
  Verbindung funktioniert nicht bei allen
  Sinnvoller Ablauf für die Kommunikation mit Objekten
Lösungen:
  Unterrichtsinhalt wurde Multithreading vorgestellt
  Wissen über Sockets an Beispielen erarbeitet.
  Beispiele durch Lehrkraft aus dem Unterricht
  Server wird nur lokal ausgeführt
  Bei manchen Conti-Laptops sind alle Ports gesperrt
  Diskussion zusammen mit visuellen Darstellungen, auf funktionierenden Prototypen aufbauend
Daraus folgt: Zeitdruck am Ende

## Slide 12: Überlegung Server-Client-Verbindung
Client A
MainThread – KClientThread
- Gui - Server-Client-Connection
- Controller
Client B
MainThread – KClientThread
- Gui - Server-Client-Connection
- Controller
Client C
MainThread – KClientThread
- Gui - Server-Client-Connection
- Controller
SERVER
KServerThread
Startet ClientTread
Startet ClientThread
Startet ClientThread
ClientThreadA
Hält Verbindung zum jeweiligen Client
Übermittelt Projekte
ClientThreadB
Hält Verbindung zum jeweiligen Client
Übermittelt Projekte
ClientThreadC
Hält Verbindung zum jeweiligen Client
Übermittelt Projekte
startet
startet
startet
Verbindet zum KServer
Verbindet zum KServer
Verbindet zum KServer
Kommunizieren
Kommunizieren
Kommunizieren
beeinflusst
beeinflusst
beeinflusst
beeinflusst
beeinflusst
beeinflusst

## Slide 13: Probleme und Lösungen Logik
Probleme:
  Wurde vom Projektleiter als Selbstläufer angesehen
  Schnittstellen spärlich vorbereitet
Lösung:
  Musste neu und nachträglich übernommen werden, dadurch Zeitverzögerung
  Schnittstellen nachträglich implementiert/ angepasst

## Slide 14: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen?